## Matriz de riesgo empleados
Categoría | Riesgo Identificado | Causa Potencial | Impacto (1-5) | Probabilidad (1-5) | Nivel de Riesgo | Medida de Mitigación Sugerida
Operativo | Mecánicos (Accidentes o golpes) | Uso de tornos, taladros y herramientas de corte. | Lesiones físicas al personal. (4) | 3 | Medio | Uso obligatorio de EPP y capacitación técnica.
Operativo | Eléctricos (Descargas) | Manipulación de equipos eléctricos en reparación. | Choque eléctrico o cortocircuito. (3) | 2 | Medio | Uso de guantes dieléctricos y protocolos de seguridad industrial.
Operativo | Ergonómicos | Posturas inadecuadas y levantamiento de cargas. | Lesiones musculares o fatiga crónica. (3) | 2 | Alto | Capacitación en higiene postural y pausas activas.
Operativo | Incendios | Uso de materiales inflamables o fallas eléctricas. | Pérdida total de infraestructura y equipos. (5) | 3 | Alto | Almacenamiento seguro de solventes y mantenimiento de red eléctrica.
Ambiental | Derrames de residuos peligrosos | Manejo inadecuado de aceites, baterías y solventes. | Sanciones legales y daño ambiental local. (5) | 3 | Medio | Plan de manejo de residuos (RAEE) y prohibición de vertidos al alcantarillado.
Ambiental | Ruido y vibraciones | Exposición prolongada a maquinaria pesada. | Daño auditivo y fatiga del trabajador. (5) | 1 | Alto | Protectores auditivos.
Seguridad | Hurto de herramientas o equipos | Falta de control de inventarios o vigilancia. | Pérdida económica y descapitalización. (3) | 3 | Medio | Implementación del nuevo sistema digital de inventario y vigilancia.
Seguridad | Accesos no autorizados | Personas externas en áreas técnicas sin EPP. | Accidentes de terceros y responsabilidad legal. (4) | 1 | Bajo | Restricción de acceso y señalización de áreas de mantenimiento.
Seguridad | Emergencias locales | Eventos naturales (temblores, inundaciones) o fallas de red. | Interrupción de la operación y daños físicos. (5) | 2 | Alto | Planes de evacuación y respaldo de información en la nube.
DESCRIPCION DE PROBABILIDAD |  | DESCRIPCION DE RIESGO |  | DESCRPCION DE IMPACTO
1 (Muy baja): Es poco probable que ocurra. 2 (Baja): Ocurre rara vez. 3 (Media): Puede ocurrir ocasionalmente. 4 (Alta): Ocurre con frecuencia. 5 (Muy alta): Ocurre casi siempre. |  | Bajo: No representa un peligro grave, se controla fácilmente. Medio: Puede causar afectaciones moderadas si no se controla. Alto: Representa un peligro importante y requiere atención inmediata. |  | 1 (Muy bajo): No genera daños importantes ni interrumpe el trabajo. 2 (Bajo): Produce afectaciones leves y fáciles de solucionar. 3 (Medio): Genera daños moderados y retrasos en la operación. 4 (Alto): Provoca lesiones graves, pérdidas económicas o suspensión parcial del servicio. 5 (Muy alto): Ocasiona daños graves, pérdida total de equipos o interrupción total del negocio.

## Matriz de riesgo del sistema
Categoría | Riesgo Identificado | Causa Potencial | Impacto (1-5) | Probabilidad (1-5) | Nivel de Riesgo | Medida de Mitigación Sugerida
Tecnológico | Pérdida de información | Falta de copias de seguridad del código. | Pérdida del proyecto y retrasos. (5) | 3 | Alto | Uso de repositorios (GitHub), backups automáticos.
Tecnológico | Fallas del sistema | Errores de programación o pruebas insuficientes. | Interrupción del servicio. (4) | 3 | Alto | Pruebas constantes y control de calidad.
Operativo | Retrasos en el desarrollo | Mala planificación del tiempo. | Incumplimiento de fechas. (3) | 4 | Alto | Cronogramas y seguimiento del proyecto.
Tecnológico | Ataques informáticos | Falta de seguridad en la aplicación. | Robo de datos. (5) | 2 | Alto | Implementar cifrado y firewalls.
Operativo | Errores en bases de datos | Mala estructuración o manejo incorrecto. | Pérdida de información. (4) | 3 | Alto | Validación de datos y pruebas.
Humano | Estrés laboral | Sobrecarga de trabajo. | Bajo rendimiento. (3) | 3 | Medio | Pausas activas y distribución de tareas.
Tecnológico | Caídas del servidor | Problemas de hosting o red. | Sistema fuera de servicio. (4) | 2 | Medio | Servidores confiables y respaldo.
Seguridad | Accesos no autorizados | Contraseñas débiles. | Manipulación de datos. (4) | 2 | Medio | Autenticación segura y roles.
Operativo | Mala documentación | Falta de registro del proceso. | Dificultad en mantenimiento. (3) | 3 | Medio | Manuales y documentación técnica.
Humano | Errores humanos | Desconcentración o falta de capacitación. | Fallas en el sistema. (3) | 3 | Medio | Capacitación continua y revisiones.
DESCRIPCIÓN DE PROBABILIDAD | DESCRIPCIÓN DE NIVEL DE RIESGO | DESCRIPCIÓN DE IMPACTO
1 (Muy baja): Es poco probable que ocurra. 2 (Baja): Ocurre rara vez. 3 (Media): Puede ocurrir ocasionalmente. 4 (Alta): Ocurre con frecuencia. 5 (Muy alta): Ocurre casi siempre. | Bajo: No representa un peligro grave, se controla fácilmente. Medio: Puede causar afectaciones moderadas si no se controla. Alto: Representa un peligro importante y requiere atención inmediata. | 1 (Muy bajo): No genera daños importantes ni interrumpe el trabajo. 2 (Bajo): Produce afectaciones leves y fáciles de solucionar. 3 (Medio): Genera daños moderados y retrasos en la operación. 4 (Alto): Provoca pérdidas económicas o suspensión parcial del servicio. 5 (Muy alto): Ocasiona pérdida total del sistema o interrupción completa del servicio.